## Backlog
ID | Epic | Hạng mục | Luồng | Ước lượng (ngày) | Phụ thuộc | Tuần | Ưu tiên
E1.1 | E1 | Repo, cấu trúc monolith, lint, biến môi trường | Backend | 1.5 | - | 1 | P0
E1.2 | E1 | Docker Compose: Postgres+PostGIS, Redis | Backend | 1.5 | - | 1 | P0
E1.3 | E1 | CI/CD GitHub Actions (build, test, deploy) | Backend | 2 | E1.1 | 1-2 | P0
E1.4 | E1 | Hạ tầng VPS + Postgres managed + domain/SSL | Backend | 3 | - | 1-2 | P0
E2.1 | E2 | Tích hợp OTP (Firebase Auth hoặc eSMS) | Backend | 3 | E1 | 2 | P0
E2.2 | E2 | API đăng ký/đăng nhập, JWT, roles[] | Backend | 3 | E2.1 | 2-3 | P0
E2.3 | E2 | Hồ sơ người dùng + upload avatar | Backend | 2 | E2.2 | 3 | P0
E2.4 | E2 | KYC tài xế cơ bản (upload giấy tờ, trạng thái) | Backend | 2 | E2.2 | 3 | P1
E3.1 | E3 | Áp schema + migrations | Backend | 2 | E1 | 2 | P0
E3.2 | E3 | API Vehicles (CRUD) | Backend | 2 | E3.1 | 3 | P0
E3.3 | E3 | API Rides + gọi Goong Directions lưu route | Backend | 4 | E3.1 | 3-4 | P0
E3.4 | E3 | API Bookings + ràng buộc ghế | Backend | 4 | E3.3 | 4 | P0
E3.5 | E3 | Máy trạng thái chuyến/booking | Backend | 2 | E3.4 | 4 | P0
E4.1 | E4 | Truy vấn PostGIS on-demand (proximity + fp<fd) | Backend | 4 | E3.3,E3.4 | 5 | P0
E4.2 | E4 | Tham số hóa engine (auto chặt / dispatch lỏng) | Backend | 2 | E4.1 | 5-6 | P0
E4.3 | E4 | Chấm điểm & xếp hạng ứng viên | Backend | 3 | E4.1 | 6 | P0
E4.4 | E4 | Reactive matching + job 15 phút (BullMQ/Redis) | Backend | 4 | E4.1 | 6-7 | P0
E4.5 | E4 | Tối ưu index + đơn giản hóa polyline | Backend | 2 | E4.1 | 7 | P1
E5.1 | E5 | WebSocket gateway (NestJS) | Backend | 3 | E3 | 6 | P0
E5.2 | E5 | Nhận ping GPS tài xế → Redis presence | Backend | 3 | E5.1 | 6-7 | P0
E5.3 | E5 | Đẩy vị trí + ETA tới khách & điều phối | Backend | 3 | E5.2 | 7 | P0
E5.4 | E5 | Theo dõi trạng thái chuyến realtime | Backend | 3 | E5.3 | 8 | P0
E6.1 | E6 | Scaffold app + auth + điều hướng | Mobile | 4 | E2 | 3 | P0
E6.2 | E6 | Màn tìm chuyến (điểm đi/đến, map Goong) | Mobile | 5 | E6.1,E3.3 | 4-5 | P0
E6.3 | E6 | Đặt chỗ + xem trạng thái ghép | Mobile | 4 | E6.2,E3.4 | 5-6 | P0
E6.4 | E6 | Theo dõi chuyến realtime trên bản đồ | Mobile | 4 | E6.3,E5.3 | 6-7 | P0
E6.5 | E6 | Chat + gọi tài xế | Mobile | 4 | E10 | 7 | P0
E6.6 | E6 | Đánh giá sau chuyến | Mobile | 2 | E6.3 | 8 | P1
E6.7 | E6 | Đánh bóng UI + xử lý lỗi | Mobile | 2 | E6.4 | 8 | P1
E7.1 | E7 | Scaffold + auth (chung codebase Flutter) | Mobile | 3 | E2 | 6 | P0
E7.2 | E7 | Đăng chuyến (chọn tuyến, ghế, giá) | Mobile | 5 | E3.3 | 6-7 | P0
E7.3 | E7 | Quản lý ghế + xác nhận khách | Mobile | 4 | E3.4 | 7-8 | P0
E7.4 | E7 | GPS nền + cập nhật vị trí | Mobile | 4 | E5.2 | 8-9 | P0
E7.5 | E7 | Chat + gọi khách | Mobile | 3 | E10 | 9 | P0
E7.6 | E7 | Lịch sử chuyến | Mobile | 3 | E3 | 10 | P1
E8.1 | E8 | Scaffold web (React) + auth/role | Frontend | 3 | E2 | 5 | P0
E8.2 | E8 | Hàng đợi yêu cầu (realtime) | Frontend | 4 | E4.4,E5.1 | 6-7 | P0
E8.3 | E8 | Bản đồ trực tiếp + vị trí tài xế | Frontend | 5 | E5.3 | 7-8 | P0
E8.4 | E8 | Ghép tay (engine lỏng + khóa claim) | Frontend | 4 | E4.2 | 8 | P0
E8.5 | E8 | Quản lý người dùng/tài xế/chuyến | Frontend | 2 | E3 | 9 | P1
E8.6 | E8 | Khiếu nại & hỗ trợ | Frontend | 2 | E3 | 9 | P1
E9.1 | E9 | FCM push (chuyến mới, ghép thành công) | Backend | 3 | E5.1 | 7-8 | P0
E9.2 | E9 | SMS brandname + template | Backend | 3 | E2.1 | 8 | P1
E10.1 | E10 | Backend chat (WebSocket rooms, lưu lịch sử) | Backend | 5 | E5.1 | 7-8 | P0
E11.1 | E11 | Ghi nhận transactions (gross, fee 10%, net) | Backend | 3 | E3.4 | 8 | P0
E11.2 | E11 | Báo cáo đối soát tài xế | Backend | 3 | E11.1 | 9 | P1
E12.1 | E12 | Viết test + QA tích hợp | QA | 5 | E6,E7,E8 | 10 | P0
E12.2 | E12 | UAT nội bộ | QA | 3 | E12.1 | 11 | P0
E12.3 | E12 | Pilot tuyến Vinh–Hà Nội (vận hành thật) | QA | 4 | E12.2 | 12 | P0
|  |  | TỔNG | 155

## Tổng quan
Epic | Tên | Số ngày | Tỷ trọng
E1 | Nền tảng & DevOps | 8 | 5.161%
E2 | Auth & hồ sơ | 10 | 6.452%
E3 | Backend cốt lõi | 14 | 9.032%
E4 | Engine ghép | 15 | 9.677%
E5 | Real-time & GPS | 12 | 7.742%
E6 | App Hành khách | 25 | 16.13%
E7 | App Tài xế | 22 | 14.19%
E8 | Bàn điều phối | 20 | 12.9%
E9 | Thông báo | 6 | 3.871%
E10 | Chat in-app | 5 | 3.226%
E11 | Thanh toán & đối soát | 6 | 3.871%
E12 | QA / UAT / Pilot | 12 | 7.742%
| Tổng ngày công | 155
| Buffer 25% | 38.75
| Tổng có buffer | 193.75
• Giả định: 1 ngày công = 1 người làm 1 ngày.
• Team khuyến nghị: 2 Backend, 1-2 Mobile, 1 Frontend, QA/PM chia sẻ → ~12 tuần.
• Đường găng: Backend cốt lõi → Engine ghép → Real-time (mọi thứ chờ API).
• Ước lượng trung tính, chưa gồm buffer ở cột trên; cộng buffer khi cam kết deadline.